## CHG0868318
|  |  | IMPLANTAÇÃO |  | CONTINGÊNCIA
DATA IMPLANTAÇÃO | Estória | Responsavel | CHANGEMAN | TICKET | CHANGEMAN | TICKET | PROGRAMA | TIPO | Newcopy (Programas CICS) | SBAMA (Módulo IMS) | Deskpgm (Programas IMS) | Desktela (Tela IMS) | Descreva os Procedimentos da Implantação (Cronologicamente e com Dependencias) | Descreva o Plano de retorno
| AGROLEG-993 | Heriberto | RUCA000743 | TICKET-77124 | RUCA000750 | TICKET-81582 | RUCA7602 | On-line | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | OTI - GRUPO 21 - PRODUCAO ALPHAVILLE 1 - Executar a aprovação no JIRA dos pacotes: - TICKET-77124 - RUCA000743 2 - Após a instalação dos pacotes acima: - Executar o sbama do programa RUCA7602 - Executar o descpgm do programa RUCA7951 - Executar o desctela do programa RUCA797 | OTI - GRUPO 21 - PRODUCAO ALPHAVILLE 1 - Executar a aprovação no JIRA dos pacotes: - TICKET-81582 - RUCA000750 2 - Após a instalação dos pacotes acima: - Executar o sbama do programa RUCA7602 - Executar o descpgm do programa RUCA7951 - Executar o desctela do programa RUCA797
[7 empty] | RUCA7951 | On-line | NÃO | NÃO | SIM | NÃO
[7 empty] | RUCAT797 | Tela | NÃO | NÃO | NÃO | SIM

## JCLs e Control-M
| Informar os pacotes e JCL (se houver) |  |  |  | Informar os pacotes e Control-M (se houver)
Estória | Pacote Changeman | PEJ | HEXAVISION | JCL | Pacote Changeman | PEJ | Control-M